## Sheet1
Task name | Start Build | Finish Build | Name | Note
Khởi tạo file dự án |  | 14/6 | Nhật Ý
Layout home |  | 18/6 | Nhật Ý
Layout đăng ký |  | 18/6 | Nhật Ý
Layout đăng nhập |  | 18/6 | Nhật Ý
Layout chi tiết sản phẩm |  | 19/6 | Gia Huy | chuyển sang Nhật Ý
Layout trang giỏ hàng |  | 19/6 | Gia Huy | chuyển sang Nhật Ý
Tính năng đăng nhập |  | 21/6 | Nhật Ý
Tính năng đăng ký |  | 21/6 | Nhật Ý
Tính năng getAllProduct |  | 20/6 | Nhật Ý
Tính năng filter |  |  | Gia Huy | không làm
Tính năng getProductByID |  | 20/6 | Gia Huy | chuyển sang Nhật Ý
Tính năng renderRelaredProducts |  | 20/6 | Nhật Ý
Các tính năng của giỏ hàng (4 tính năng) |  |  | Gia Huy | chuyển sang Nhật Ý
Tính năng tìm kiếm (nếu có time)
Tính năng chia trang (nếu có time)
Deploy |  |  | Nhật Ý
Youtube |  |  | Gia Huy | chuyển sang Nhật Ý
Dán link youtube: | https://youtu.be/lID2T6Vlxrg
Dán link deloy: | https://nhaty7400.github.io/CAPSTONE2_SHOES/
Dán link github: | https://github.com/nhaty7400/CAPSTONE2_SHOES.git